洛阳市主题教育“让群众更满意”行动工作台账

单位：    洛阳市教育局

| 序号 | 工作事项 | 工作措施 | 完成时限 | 责任领导 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强乡村学校教师保障房建设的调研，及时制订对策 | 协商协调，调查研究，制定工作对策 | 10月底 | 席建强 | 已完成 |
| 2 | 加强明厨亮灶工作管理，改善学校餐厅质量 | 出台相关制度，加强检查 | 10月中旬 | 牛宏亮 | 已完成80% |
| 3 | 教工业余文化生活单调 | 举办教工运动会 | 10月底 | 牛宏亮 | 已完成 |
| 4 | 教师资格证补办 | 简化补办程序、让群众少跑路，办事只跑一趟 | 10月底 | 介建中 | 已完成 |
| 5 | 推进校园安全建设持续进步，提升师生安全感。 | 试点推进学校安全防范先进科技设施建设。 | 10月底 | 席建强 | 已完成 |
| 6 | 提升市教育局驻市民之家窗口工作人员服务水平 | 加强学习教育，提升市教育局窗口工作人员为民服务意识，不断提高政治素养和工作水平。 | 11月底 | 刘茂钦 | 进行中 |
| 7 | 开展“送教下乡”活动，支持县（市）职业教育发展 | 组织省、市职教专家、名师到县（市）职业学校授课，培训教师 | 11月中旬 | 张战杰 | 10月30日已开始，正在进行中 |
| 8 | 加强学校体育场地、器材安全管理工作 | 对市直学校各的体育场地、器材进行安全大检查。发现有问题的及时向体卫站打报告、申请资金、购买或更换新器材，杜绝安全隐患 | 12月底 | 牛宏亮 | 已完成部分 |