洛阳市教育局文件

洛 阳 市 教 育 局

关于开展洛阳市教育信息技术研究课题

中期评估检查的通知

各县（市、区）教育局，市直各学校：

为提高课题研究水平，促进课题研究工作科学、规范、有序地开展，依据《洛阳市教育局关于印发洛阳市教育信息技术研究课题管理办法（修订）的通知》（洛教电〔2012〕63号）及《河南省电化教育馆关于组织开展河南省教育信息技术研究课题中期评估工作的通知》（豫电教馆〔2019〕105号）精神，洛阳市教育信息技术课题研究工作领导小组决定于2019年11月，对我市教育信息技术研究2018年立项的课题（含省级立项课题）和2017年度立项还没有结项的课题进行中期评估检查。现将有关事项通知如下：

一、中期评估目的

中期评估坚持实事求是原则，着重检查课题研究的进展情况和课题的阶段性成果，认真抓好每一个环节。通过中期评估检查，切实解决各个课题在研究过程中存在的问题，保证课题研究的质量和效果。

二、中期评估的对象

# 评估检查对象为洛阳市教育信息技术研究2018年立项的课题包含省级立项课题和河南省教育科学“十三五”规划2018年度电化教育专项立项课题（含重大、重点课题）。

三、中期评估的主要内容

1.研究方案

研究方案是否在执行中得到落实，如果研究方案作了调整，在哪些方面作了调整，原因是什么，落实情况怎样。要有文字说明。

2.研究条件

人员队伍（包括课题组成员变更情况及原因）、研究环境（设备、设施、场所、软件资源）、政策和经费支持等情况。

3.研究过程

课题研究的实施进度，研究数据、资料的收集整理情况，课题研究的交流、研讨、培训等情况。课题研究能否按时保质完成，研究工作推迟或终止的原因，已经开展的工作和相关管理规定的执行情况等。

4、阶段性成果

重点检查课题研究所取得的阶段性成果（包括初步形成的主要研究观点、阶段性课题研究报告、已经公开发表的研究论文及课题研究过程中形成的研究课例、课件、网络电子作品）的数量、质量和效果等情况。阶段研究成果是中期评估的重要内容。

5、课题研究存在的主要问题、困难和下一步工作打算。

四、中期评估的组织实施

1.各课题学校应按中期评估的通知要求先进行自评，在认真检查、总结的基础上，整理完成中期评估所需的各项材料，省级课题于2019年11月20日前报送至市电化教育馆409室。市级课题于2019年11月30日前报送至市电化教育馆409室。

2.省级课题由省电教馆组织课题专家组对课题中期评估材料进行评审，并在二个月内将评审结果及专家评审意见反馈给课题学校。市级课题由市电教馆组织课题专家组对课题中期评估材料进行评审，并在12月15日前将评审结果及专家评审意见反馈给课题学校。并于12月份对所有省、市级课题根据中期评估意见进行整改的情况进行检查。

3.为保证课题研究质量，中期评估得分达不到60分的课题，根据专家评审意见限期一个月修改完善，修改后仍达不到要求的，将作撤项处理。没有进行中期评估的课题不能参加2020年的结题鉴定。

五、材料上报要求

课题学校需提交的中期评估材料包括：研究过程中调整或修改的课题研究方案，课题中期研究报告，课题中期工作总结，阶段性研究成果（包括研究论文、教学设计、课件、课例、主题学习网站、课题研究网络平台等，以及成果的发表、获奖、推广情况），课题中期评估表（附件2），中期评估自评表（附件3）等。中期评估纸质材料（文档类材料）需按目录打印成册报送，电子材料如电子文档、课件、课例、图片等材料整理后（分类存放，压缩容量，单个课题控制在300M以内）报送给县（市、区）电教部门，市直学校报送至市电教馆409室。

县（市、区）电教部门负责汇总并上报本地课题中期评估材料。上报材料包括县（市、区）电教部门中期评估总结，中期评估汇总表（附件4），汇总后的各课题学校中期评估材料。纸质材料汇总要求：以课题为单位，每个学校存放一个档案袋（盒），封面以“2019年+课题立项号+学校名称+中期评估材料”命名，报送市电化教育馆；电子材料汇总要求：每个课题存放一个文件夹，文件夹以同样规则命名。纸质材料及电子材料均需提供中期评估总结及中期评估汇总表。

六、其它事项

1.中期评估检查的有关文件、表格公布于洛阳市教育城域网（www.lyjyj.gov.cn），有关单位可以查阅和下载。

2.各地报送的材料必须同时附电子稿。

联系人：吴琳  杜松坤 联系电话：65153005  65153012材料报送邮箱: wulin_1969@163.com

附件：1.教育信息技术研究课题中期评估指标

2.教育信息技术研究课题中期评估表

3.教育信息技术研究课题中期评估自评表

4.教育信息技术研究课题中期评估汇总表

2019年11月6日

附件1

教育信息技术研究课题中期评估指标

| 一级 指标 | 二级指标 | 评价要素 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究 方案 10分 | 研究方案执行情况 | 研究方案在实施过程研究方案在实施过程中的执行与落实情况（是否作了调整，调整后的执行情况） | 查阅相关文件、资料，听取汇报 |
| 研究 条件 20分 | 设备 （4分） | 设备配置是否适应课题研究的需要 | 查阅相关档案文件、访谈、调查问卷、听取汇报、实地考察 |
|  | 资源 （5分） | 是否有与课题研究相应的资源 |  |
|  | 研究人员 （6分） | 课题研究人员是否按计划参与课题研究 |  |
|  |  | 课题研究人员是否经过相应的培训 |  |
|  |  | 在研究中有关人员的素质是否有所提高 |  |
|  | 经费 （5分） | 是否按计划保证课题研究经费 |  |
| 研究 过程 30分 | 实验数据 （16分） | 数据收集是否齐全、完整，分析处理是否科学规范 | 查阅相关材料、访谈、调查问卷、听取汇报 |
|  | 交流活动 （8分） | 是否定期开展总结与研讨交流活动 |  |
|  | 管理规定 （6分） | 课题研究是否有管理制度 |  |
|  |  | 课题组成员研究时间是否有保证 |  |
|  |  | 是否鼓励参与科研 |  |
| 课题 成果 40分 | 成果水平 （15分） | 省或省级以上刊物发表论文或获奖 | 查阅相关研究 成果、证书及相关材料 |
|  | 成果数量 （15分） | 论文、优秀课例、课件发表、获奖或会议交流 |  |
|  | 成果创新 （10分） | 课题成果在理论或应用上具有突破 |  |

附件2

教育信息技术研究课题中期评估表

填表日期：      年   月   日

| 学校及课题名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题负责人 |  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 单位及通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 课题研究进度、研究计划完成情况、突破性进展和突出研究成果情况 |  |  |  |  |  |

注：此页不够可加附页

研究过程中的重大变化：包括主要研究人员的变化、研究目标及内容的变化、完成时间的变化等

课题研究存在的主要问题和建议

| 已取得的主要阶段性成果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究成果名称 | 形式 | 承担人 | 发表（出版）情况 |  |  |
|  |  |  | 发表时间 | 发表刊物 (出版部门) | 字数 |

附件3

教育信息技术研究课题中期评估自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 研究方案 （10分） | 研究方案执行情况（10分） |  |
| 研究条件 （20分） | 设备（4分） |  |
|  | 资源（5分） |  |
|  | 研究人员（6分） |  |
|  | 经费（5分） |  |
| 研究过程 （30分） | 管理规定（6分） |  |
|  | 交流活动（8分） |  |
|  | 实验数据（16分） |  |
| 课题成果 （40分） | 成果数量（15分） |  |
|  | 成果水平（15分） |  |
|  | 成果创新（10分） |  |
| 自我评价 学校盖章 年 月 日 |  |  |

附件4

教育信息技术研究课题中期评估汇总表

地市：

| 序号 | 课题 立项号 | 课题 名称 | 主持人 | 课题 单位 | 课题组 成员 | 中期评估 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |